## Form. No. 1MEP
Form. Nº 1 MEP
Dirección de Planificación y Desarrollo Estratégico Institucional
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP
Matriz de Monitoreo y Evaluación de la Producción Institucional
Actividades Pogramadas del Plan Operativo Anual
Trimestre: __Julio-Septiembre_____________________ Año: __2021________
Dirección y/o SRS: __CEAS Dr. Ney Arias Lora__________________________
Resultado | Producto | Área responsable de ejecución | Código | Nombre Actividad | Medios de Verificación | Fecha de Programada de la actividad | Meta |  | Tiempo |  | Gasto |  | Indicadores |  |  | Observaciones/ Razones de la desviación
[7 empty] | P (a) | E (b) | P (c) | E (d) | P (e) | E (f) | Efectividad | Eficacia | Eficiencia | Meta | Tiempo | Gasto
1.1.1 Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud | 1.1.1.2 Acceso a Servicios Diagnósticos y Gestión de Sangre Segura | Encargado de Laboratorio. | 1.1.1.2.02 | Seguimiento de servicios diagnósticas (con turno que abarquen las 24 horas) | Reporte | Julio, Agosto, Septiembre | 3 |  | 92 | 92 |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | Esta actividad requiere del seguimiento de los turnos 24 h del RRHH, a fin de garantizar dicho servicios, la evidencia presentada refiere el seguimiento al funcionamiento de los equipos
1.1.1 Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud | 1.1.1.3 Mejora de la provisión de medicamentos e insumos | Encaragado de almacen | 1.1.1.3.01 | Reporte mensual de lo recibido por PROMESE-CAL Vs lo solicitado y por compra administrativa a la URGM | Reporte, SUGEMI | Julio, Agosto, Septiembre | 3 | 3 | 92 | 92 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
1.1.1 Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud | 1.1.1.3 Mejora de la provisión de medicamentos e insumos | Coordinador del comité | 1.1.1.3.03 | Sesión del comité de Farmaco-Terapêutico | Listado de participación, Minuta | Septiembre | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
1.1.5 Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.1 Fortalecimiento de los servicios de emergencias y apoyo ante desatre en la Red | Coordinador del comité de emergencias | 1.1.5.1.04 | Sesión del comité de Emergencias y Desastre( de acuerdo a eventos y operativos). | Listado de participación, Minuta | Septiembre | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
1.1.5 Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.2 Fortalecimiento de la Red de Emergencias de forma humanizada, eficiente y de calidad | encargado de emergencias | 1.1.5.2.01 | Implementación y Seguimiento del Modelo Integrado de Atención de Emergencias y Urgencias | Informe, Cronograma | Agosto | 1 | 0.5 | 31 | 31 |  |  | 50% | 50% | #DIV/0! | No presentan cronograma, por lo que se fracciona la actividad
1.1.5 Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.2 Fortalecimiento de la Red de Emergencias de forma humanizada, eficiente y de calidad | encargado de emergencias | 1.1.5.2.02 | Seguimiento del RAC-Triaje Pacientes Salas de Emergencicas Hospitalarias | Reporte, Formulario Rac-Triaje | Septiembre | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
1.1.5 Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.3 Desarrollo, Gestión y coordinación de traslados de pacientes en las redes de servicios de emergencias. | subdireccion medica y encargado de emergencias | 1.1.5.3.01 | Implementación Procedimiento de Traslado Interhospitalario de Pacientes Emergentes y Urgentes | Reporte | Julio | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
1.2.1 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.2.1.1 Calidad en la oferta de servicios a traves del cumplimiento de los protocolos clinicos y quirurgicos | coordinador del comité de calidad | 1.2.1.1.02 | Sesiones de trabajo comité de calidad de los servicios | Listado de participación, Minuta | Agosto | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
1.2.1 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.2.1.2 Implementación SISMAP Salud | subdireccion de planificacion | 1.2.1.2.01 | Seguimiento al cumplimiento del SISMAP | Informe | Septiembre | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
1.2.1 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.2.1.3 Programa de Gestión Cita | Encargado de atencion al usuario. Encargado de admision | 1.2.1.3.01 | Sinserización y actualizar las agendas médicas | Reporte | Julio, Agosto, Septiembre | 3 | 2 | 92 | 92 |  |  | 66.67% | 66.67% | #DIV/0! | No se visualiza la agenda actualizada de julio.
1.2.1 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.2.1.4 Fortalecimiento de la gestión de usuario para la adhesión a la cultura de servicio | subdireccion de planificacion. Encargado de atencion al usuario | 1.2.1.4.01 | Encuesta satisfacción al usuario | Informe | Agosto | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
1.2.1 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.2.1.4 Fortalecimiento de la gestión de usuario para la adhesión a la cultura de servicio | encargada a monitoreo y evaluación | 1.2.1.4.04 | Seguimiento a la ejecución del plan de mejora acorde al resultado obtenido en las encuestas | Informe | Septiembre | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
1.2.1 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.2.1.4 Fortalecimiento de la gestión de usuario para la adhesión a la cultura de servicio | encargado de relaciones publicas. Encargado de atencion al usuario | 1.2.1.4.05 | Promoción de la cartera de servicios y procesos internos de gestión de usuarios | Reporte | Septiembre | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
1.2.1 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.2.1.4 Fortalecimiento de la gestión de usuario para la adhesión a la cultura de servicio | Encargado de atencion al usuario. | 1.2.1.4.06 | Gestión de buzones de sugerencias | Reporte | Septiembre | 1 | 0.5 | 30 | 30 |  |  | 50% | 50% | #DIV/0! | Se fracciona la actividad en virtud de que la evidencia presentada son los formularios de apertura de buzones de quejas y sugerencias
1.2.1 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.2.1.5 Estructuración de los comites de Salud Hospitalarios según el Reglamento 434-04 | subdireccion medica- | 1.2.1.5.01 | Conformación de los comites hospitalarios | Acta constitutiva | Septiembre | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
1.2.1 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.2.1.5 Estructuración de los comites de Salud Hospitalarios según el Reglamento 434-05 |  | 1.2.1.5.02 | Reuniones de los comites hospitalarios | Listado de participación, Minuta | Agosto | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
2.2.1 Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud | 2.2.1.1 Conectividad de la Red | sub-direccion medica, encargado de emergencias | 2.2.1.1.01 | Seguimiento al cumplimiento del proceso de referencia y contrareferencia | Informe | Septiembre | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
3.2.1 Incrementar las competencias y resolución de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector | 3.2.1.1 Plan de capacitación Institucional | encargado de capacitacion, subdirccion de planificacion | 3.2.1.1.01 | Elaboración al Plan de Capacitación del CEAS 2022 | Plan | Julio | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
3.2.1 Incrementar las competencias y resolución de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector | 3.2.1.1 Plan de capacitación Institucional | encargado de capacitacion | 3.2.1.1.02 | Seguimiento al desarrollo del Plan de Capacitación del CEAS 2021 | Informe | Septiembre | 1 | 0.5 | 30 | 30 |  |  | 50% | 50% | #DIV/0! | Se fracciona la actividad presentan el plan correspondiente al trimestre, la evidencia carece del informe
3.2.2 Personal trabaja bajo un clima de satisfacción, realización personal y sentido de pertenencia hacia la institución | 3.2.2.1 Política de Recursos Humanos (Clima y seguridad Laboral) | Recursos humanos | 3.2.2.1.03 | Implementacion plan de mejora Encuesta de clima laboral (según aplique) | Informe | Agosto | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
3.2.2 Personal trabaja bajo un clima de satisfacción, realización personal y sentido de pertenencia hacia la institución | 3.2.2.1 Política de Recursos Humanos (Clima y seguridad Laboral) | Recursos humanos | 3.2.2.1.06 | Seguimiento al cumplimiento de horario en el CEAS | Informe | Julio, Agosto, Septiembre | 3 | 2 | 92 | 92 |  |  | 66.67% | 66.67% | #DIV/0! | Se validan las evidencias de Julio y Septiembre, la del mes de agosto presenta incongruencias en la fecha del informe; se recomienda fortalecer el reporte identificando cantidad de ausencias, tardanzas, vacaciones, permisos ocurridos durante el mes
4.1.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.1 Implementación Protocolo Auditoría Calidad del Dato | Estadistica, admision y archivo | 4.1.1.1.01 | Autoevaluacion de calidad de datos de reportes rutinarios | Informe | Julio, Agosto, Septiembre | 3 | 2.7 | 92 | 92 |  |  | 90% | 90% | #DIV/0! | Esta actividad requiere la verficacion de los datos de los reportes con la fuente primaria, dicha evidencia carece de la informacion antes mencionda, por lo que se fracciona la actividad
4.1.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.2 Fortalecimiento del Sistema de Informacion del CEAS | Estadistica, admision y archivo | 4.1.1.2.01 | Reporte de producción de servicios de salud de manera oportuna | Registro Digital | Julio, Agosto, Septiembre | 3 | 3 | 92 | 92 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
4.1.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.3 Fotalecimiento de la Planificacion Institucional | subdireccion de planificacion | 4.1.1.3.01 | Elaboración del POA 2022 | Plan | Julio | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
4.1.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.3 Fotalecimiento de la Planificacion Institucional | encargado de compras | 2.2.4.1.02 | Elaboración del PACC 2022 | Plan | Julio | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
4.1.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.3 Fotalecimiento de la Planificacion Institucional |  | 2.2.4.1.04 | Levantamiento de los Proyectos de Cooperacion finalizados en el 2020 y en ejecución. | Reporte, Formulario de proyecto y donaciones | Julio | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
4.1.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.3 Fotalecimiento de la Planificacion Institucional | subdireccion de planificacion | 2.2.4.1.07 | Seguimiento a la implementación del Plan de Mejora CAF | Informe | Agosto | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
4.1.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.3 Fotalecimiento de la Planificacion Institucional | coordinador del comité de calidad | 2.2.4.1.08 | Sesiones de trabajo comité de calidad | Listado de participación, Minuta | Agosto | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
4.1.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.3 Fotalecimiento de la Planificacion Institucional | subdireccion de planificacion | 2.2.4.1.09 | Seguimiento a la implementacion Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) | Informe | Septiembre | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
4.1.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.5 Fortalecimiento de la estructura tecnológica de la Red CEAS | Tecnologia de la informacion | 4.1.1.5.01 | Soporte a los requerimientos tecnológicos internos | Reporte | Septiembre | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0! | Se recomienda colocar un recuadro con el renglón de fecha de solicitud y fecha de realizado
4.1.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.5 Fortalecimiento de la estructura tecnológica de la Red CEAS | Tecnologia de la informacion | 4.1.1.5.02 | Readecuación de Infraestructura Tecnológica del CEAS | Reporte | Septiembre | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
4.1.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.6 Portales de Transparencia del CEAS | Encargado de la OAI | 4.1.1.6.01 | Actualización del portal de transparencia | Registro Digital | Julio, Agosto, Septiembre | 3 | 3 | 92 | 92 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
4.1.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.6 Portales de Transparencia del CEAS | Encargado de la OAI | 4.1.1.6.02 | Reunión de seguimiento al comité de medios web | Listado de participación, Minuta | Agosto | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
4.1.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.6 Portales de Transparencia del CEAS | Encargado de la OAI | 4.1.1.6.03 | Análisis y seguimiento al proceso de Quejas y Sugerencias del portal de Atención Ciudadana 311 | Informe | Septiembre | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
4.1.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.7 Implementación del Plan de Hostelería Hospitalaria | encargado de servicio generales | 4.1.1.7.02 | Seguimiento a la implementación del plan de fortalecimiento de los servicios de hostelería hospitalaria | Informe | Septiembre | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
4.1.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.8 Implementación del Plan de Mantenimiento e Infraestructura | encargado de mantenimiento | 4.1.1.8.02 | Seguimiento a la implementación del plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura 2021 | Informe | Septiembre | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.1 Implementación del Sistema de Administración de Bienes | Activo fijos | 4.1.2.1.01 | Actualización trimestral del Inventario CEAS | Registro Digital | Septiembre | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.2 Fortalecimiento de la gestión financiera del CEAS | Encargado de contabilidad | 4.1.2.2.01 | Análisis de ejecución presupuestaria enfocada a la programación trimestral | Informe | Septiembre | 1 | 1 | 30 | 35 |  |  | 100% | 85.71% | #DIV/0! | Se afecta la eficacia en virtud de que el informe fue realizado en fecha 5.10.2021, se recomienda realizar en la parte financiera el mismo ejercicion que en la produccion de servicios, es decir, contrastar lo programado vs lo ejecutado y el motivo de las desviaciones
4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.2 Fortalecimiento de la gestión financiera del CEAS | Encargado de contabilidad | 4.1.2.2.02 | Analisis comportamiento pago | Informe | Septiembre | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.2 Fortalecimiento de la gestión financiera del CEAS | encargado de tesoreria | 4.1.2.2.03 | Análisis de Gestión de Tesoreria | Informe | Septiembre | 1 | 1 | 30 | 34 |  |  | 100% | 88.24% | #DIV/0! | Se afecta la eficacia en virtud de que el informe fue realizado en fecha 4.10.2021
4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.2 Fortalecimiento de la gestión financiera del CEAS | Encargado de contabilidad | 4.1.2.2.04 | Elaboración y análisis de los Estados Financieros del CEAS | Estados financiero | Julio, Agosto, Septiembre | 3 | 3 | 92 | 92 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.2 Fortalecimiento de la gestión financiera del CEAS | encargado de facturacion | 4.1.2.2.05 | Seguimiento y análisis al proceso de facturación por venta de servicios a ARS en el CEAS | Informe | Septiembre | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0! | Se recomienda incluir lo dejado de recibir por motivo de glosa, ya que es un dato importar al momento del analisis integral del proceso de facturacion
4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.3 Disminución de Objeciones Médicas | encargado de auditoria medica | 4.1.2.3.01 | Auditoría concurrente de los expedientes clínicos | Informe | Julio, Agosto, Septiembre | 3 | 3 | 92 | 96 |  |  | 100% | 95.83% | #DIV/0! | Se afecta la eficacia en virtud de que el informe fue realizado en fecha 4.10.2021
4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.3 Disminución de Objeciones Médicas | subdireccion medica | 4.1.2.3.03 | Seguimiento a los planes de mejora para disminución de las objeciones médicas | Informe | Septiembre | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0! | Se recomienda presentar en la matriz establecida para este fin
Nota: “P” representa programada y “E” representa ejecutada. | [6 empty] | 62 | 55.2 |  |  | Total |  | Promedio
[7 empty] | 89.03% | [5 empty] | 92.58% | 91.89% | #DIV/0!
Note on J16: Ilka Gonzalez: Medido en días. Ej. Actividad enero 2017= 30 d. Se realiza el 15 de Febrero, tiempo de ejecución=45 dias
Note on N17: Ilka Gonzalez: g=b/a * 100
Note on O17: Ilka Gonzalez: h= g * c/d
Note on P17: Ilka Gonzalez: i= h * e/f

## Form. No. 2MEP
Form. Nº 2 MEP
"Año al Fomento de las Exportaciones"
Dirección de Planificación y Desarrollo Estratégico Institucional
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP
Matriz de Monitoreo y Evaluación de la Producción Institucional
Actividades No Pogramadas que están asociadas a los Resultados y/o Productos del POA
Trimestre: ____________________________________ Año: _______________
Dirección y/o Departamento: ____________________________________________________
Resultado | Producto | Área responsable de la actividad | Actividad | Cantidad / Trimestre |  | % de Ejecución | Medios de Verificación | Observaciones | Fuente de Financiamiento
|  |  |  | No Programada del trimestre | Ejecutada
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

## Form. No. 3MEP
Form. Nº 3 MEP
"Año al Fomento de las Exportaciones"
Dirección de Planificación y Desarrollo Estratégico Institucional
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP
Matriz de Monitoreo y Evaluación de la Producción Institucional
Actividades No Pogramadas que no están asociadas a los Resultados y/o Productos del POA
Trimestre: ____________________________________ Año: _______________
Dirección y/o Departamento: ____________________________________________________
Nombre de la actividades ejecutadas | Área responsable de la actividad | Cantidad | Fecha ejecución | Medio de Verificación | Modo de Financiamiento